## Home - Apresentação
PLANNER DE MARKETING PARA EVENTOS
Bem-vindo ao Planner da E-inscrição! Este material foi desenhado para ajudar você a planejar, divulgar e acompanhar a performance dos seus eventos com excelência e organização. Transforme suas ideias em eventos de sucesso.
Como usar este Planner: 1. Cadastre seus eventos na aba 'Meus Eventos' e acompanhe o progresso geral. 2. Utilize o 'Calendário' para planejar as postagens e canais de divulgação. 3. Acompanhe os prazos de tarefas no 'Cronograma de Atividades'. 4. Planeje seus e-mails e comunicação no 'Cronograma de Comunicação'.
Navegação Rápida
| ▶ Meus Eventos | ▶ Calendário
| ▶ Cronograma de Atividades | ▶ Cronograma de Comunicação

## Meus Eventos
VISÃO GERAL DOS EVENTOS
Total de Eventos |  | Eventos Ativos |  | Meta de Ingressos |  | Progresso Médio
6 |  | 2 |  | 4300 |  | 0
Nome do Evento | Data | Local | Público-Alvo | Meta de Ingressos | Orçamento | Status | Progresso
Summit E-inscrição | 2026-08-15 | São Paulo | Organizadores | 500 | 15000 | Em Andamento | 0.45
Webinar de Gestão | 2026-09-10 | Online | Produtores | 1000 | 2000 | Planejado | 0.10
Workshop de Vendas | 2026-10-05 | Rio de Janeiro | Agências | 200 | 5000 | Inscrições Abertas | 0.80
Feira de Tecnologia | 2026-11-20 | Belo Horizonte | Startups | 800 | 25000 | Planejado | 0.0
Conferência Anual | 2026-12-10 | Curitiba | Clientes VIP | 300 | 12000 | Planejado | 0.0
Meetup de Inovação | 2027-01-15 | Online | Comunidade | 1500 | 1000 | Planejado | 0.0

## Calendário
CALENDÁRIO DE DIVULGAÇÃO
Data de Publicação | Canal | Tema do Conteúdo | Formato | Responsável | Link do Post | Status | Evento Relacionado | Resultados
2026-07-20 | Instagram | Lançamento do Evento | Reels | Inserir nome | link | Planejado | Summit E-inscrição
2026-07-22 | E-mail | Lote Promocional | Newsletter | Inserir nome | link | Em Andamento | Summit E-inscrição
2026-07-25 | LinkedIn | Palestrantes Confirmados | Artigo | Inserir nome | link | Planejado | Summit E-inscrição
2026-08-01 | Instagram | Bastidores | Stories | Inserir nome | link | Planejado | Summit E-inscrição
2026-08-10 | WhatsApp | Últimos Ingressos | Mensagem | Inserir nome | link | Planejado | Summit E-inscrição
2026-08-16 | Instagram | Agradecimento | Carrossel | Inserir nome | link | Planejado | Summit E-inscrição

## Cronograma de Atividades
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
Evento | Fase | Atividade | Responsável | Data de Início | Prazo | Dias Restantes | Prioridade | Status | Anotações
Summit E-inscrição | Planejamento | Definir Orçamento | Ana | 2026-07-01 | 2026-07-10 |  | Alta | Concluído
Summit E-inscrição | Planejamento | Contratar Local | João | 2026-07-11 | 2026-07-20 | -3 | Alta | Em Andamento
Summit E-inscrição | Divulgação | Lançar Hotsite | Ana | 2026-07-21 | 2026-08-01 | 9 | Alta | Atrasado
Summit E-inscrição | Divulgação | Campanha Ads | João | 2026-08-02 | 2026-08-14 | 22 | Média | A Fazer
Webinar de Gestão | Planejamento | Definir Pauta | Ana | 2026-08-15 | 2026-08-20 | 28 | Média | A Fazer
Webinar de Gestão | Divulgação | E-mail Marketing | João | 2026-08-21 | 2026-09-09 | 48 | Baixa | A Fazer
Formulas:
Dias Restantes = IF(OR(ISBLANK([Prazo]), [Status]="Concluído"), "", [Prazo]-TODAY())

## Cronograma de Comunicação
CRONOGRAMA DE COMUNICAÇÃO
Evento | Tipo de Comunicação | Assunto / Pauta | Público | Data de Disparo | Canal | Responsável | Status | Anotações
Summit E-inscrição | E-mail Marketing | Save the Date | Base Geral | 2026-07-15 | Instagram | Carlos | Concluído
Summit E-inscrição | Régua de Relacionamento | Lote Virando | Inscritos | 2026-08-01 | X | Ana | Em Andamento
Summit E-inscrição | Assessoria de Imprensa | Release de Lançamento | Jornalistas | 2026-07-20 | LinkedIn | João | A Fazer
Webinar de Gestão | E-mail Marketing | Convite Oficial | Leads | 2026-08-25 | E-mail | Carlos | A Fazer
Webinar de Gestão | Régua de Relacionamento | Lembrete 1 dia antes | Inscritos | 2026-09-09 | WhatsApp | Ana | A Fazer
Webinar de Gestão | Régua de Relacionamento | Agradecimento e Replay | Inscritos | 2026-09-11 | YouTube | João | A Fazer